2023年度安全监督检查计划
根据《安全生产法》、《山西省安全生产条例》、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》、《国家安全监管总局关于印发安全生产年度监督检查计划编制办法的通知》（安监总政法〔2017〕150号）等规定,结合实际，编制沁源县应急管理局2023年度安全监督检查计划。
一、指导思想、工作目标和主要任务

指导思想：紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神，不断深刻领会党的二十大报告中关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争、应急管理、安全生产的新部署新要求，胸怀应急管理“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全力防范化解安全隐患风险，进一步提升安全生产治理效能。

工作目标和主要任务：

要巩固深化安全生产专项整治三年行动成果，严格落实国务院安全生产15条硬措施，紧盯反复发生、反复治理、反复出现的重大安全风险隐患及问题，彻底根治“老大难”问题。

全面推行行政执法安全生产执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审核“三项制度”，规范行政执法行为。

强化执法检查的震慑作用，依法依规查处监督检查发现的违法行为。通过规范有力的执法检查，推动企业落实主体责任，减少一般事故，有效防范较大事故，牢牢守住安全底线，促进全县安全生产形势持续稳定好转。

对列入本计划的生产经营单位执法检查的生产经营单位的监督检查覆盖率达到100%，发现的违法行为查处率达到100%，重大隐患督促整改、跟踪督办率达到100%。
推行“互联网+执法”系统，推广使用“互联网+监管”系统及“双随机、一公开”监管系统，通过信息化促进执法规范化。
二、行政执法人员数量和执法工作日测算

县应急管理局及下属事业单位编制共96人，实际103人，设有13个股(室)、队。2023年实际直接从事安全生产监管执法工作的安全生产监督检查人员95人。（具体配置情况见《附件1》）。
（一）总法定工作日的确定

总法定工作日为23750个工作日
（二）其他执法工作日的确定

其他执法工作日为11039个工作日
（三）非执法工作日的确定

非执法工作日为9715个工作日
（四）监督检查工作日的确定

监督检查工作日为5288个工作日
2023年，需要加班2292个工作日(平均每人加班24个工作日)，才可以保证监督检查计划的全面完成。
以上工作日的具体测算情况见《附件2》。
三、监管生产经营单位的数量类型及主要危险因素

2023年列入我局监管企业名录库的各类生产经营单位共115个：煤矿（30座）：其中生产矿井24座，建设矿井2座，长期停建1座，未建1座，停产整顿1座，长期停产1座。主要危险因素：瓦斯爆炸、冒顶片帮、透水、工程爆破、中毒、窒息、触电、机械伤害、物体打击；洗（选）储煤厂（28个）：其中洗选煤企业20个，配煤加工企业8个。主要危险因素：坍塌、机械伤害、高处坠落、物体打击、触电；非煤矿山（11座）：其中采石场8座，铝矾土开采企业3座（生产1座，在建2座）。主要危险因素：坍塌、滑坡、机械伤害、高处坠落、物体打击、触电；危险化学品（31个）：其中生产企业4个，加油站24个，生物醇油配送站2个，氧气乙炔及二氧化碳充装零售企业1个。主要危害因素：可燃可爆气体、液体爆炸、火灾、中毒和窒息；冶金工贸（15个）：其中炼焦企业2个，建材企业7个，机械企业2个，商贸企业3个，轻工企业1个。主要危险因素：拥挤踩踏、火灾、机械伤害、触电、灼烫、高处坠落、中毒、窒息等。（具体名录见《附件3》）

四、监督检查

（一）监督检查的内容：国家安监总局24号令第八条规定的19项检查内容。
（二）监督检查的频次：根据《山西省人民政府关于贯彻落实国发〔2010〕23号文件精神进一步加强企业安全生产工作的意见》（晋政发〔2010〕24号）中“对高危险性企业现场检查每年不少于两次，对一般企业现场检查每年不少于一次”的规定，县应急管理局2023年对重点监管的煤矿执法检查不少于2次、重点监管的非煤矿山执法检查不少于2次，其余非煤矿山、危险化学品生产经营、冶金工贸、建材企业、洗（选）储煤企业、商贸企业执法检查2次。
（三）监督检查计划

重点综合监督检查：全县范围内重点监管煤矿、非煤矿山、危险化学品生产经营、建材、炼焦、机械、轻工等行业领域的企业合计84个，占监管企业总数的73%。

对30个煤矿企业综合检查不少于2次（煤矿安全普查组不少于1次、综合行政执法大队执法一队不少于1次）；对2个非煤矿山基建企业综合检查不少于2次（基础管理股检查不少于1次，综合行政执法大队执法三队检查不少于1次）；对9个非煤矿山企业综合检查2次（基础管理股检查1次，综合行政执法大队执法三队检查1次）；对4个危险化学品生产企业、27个危险化学品经营企业检查2次（基础管理股检查1次，综合行政执法大队执法三队检查1次）；对7个建材类企业执法检查２次（基础管理股检查1次，综合行政执法大队执法三队检查1次），对2个机械企业检查2次（基础管理股检查1次，综合行政执法大队执法三队检查1次）；对2个炼焦企业检查2次（基础管理股检查1次，综合行政执法大队执法三队检查1次）；对1个轻工类企业执法检查２次（基础管理股检查1次，综合行政执法大队执法三队检查1次）。

一般综合监督检查：全县范围内洗（选）储煤企业和规模以上商贸企业共计31个，占监管企业总数的27%。

对28个洗（选）储煤企业综合监督检查2次（综合行政执法大队执法二队负责），对3个规模以上商贸企业综合监督检查2次（基础管理股检查1次，综合行政执法大队执法三队检查1次）。

涉及安全培训、应急救援等具体事项，由安全培训股、应急救援股依据企业实际情况和监管需求开展监督检查。

（四）监督检查计划编制与实施

为确保监督检查计划各项工作顺利开展，县应急管理局成立年度安全监督检查计划工作领导组，统筹协调监督指导我局应急检查工作，保障监督检查计划的顺利实施。每月召开安全例会，听取监督检查工作进展情况汇报，解决监督检查过程中存在的重点、难点问题，讨论对策，研究安排部署下一步应急检查工作。

组  长：孙海源

副组长：郭兰军  王永存  王　潞  何红标        

张中华　樊  龙  任  波   

成　员：局机关各股（室）、队负责人组成

领导组下设办公室，由综合行政执法大队办公室承担日常工作，负责我局应急检查计划的编制、会审、报备、印发和监督实施。机关各股（室）、队要按照监督检查工作计划，结合各自监管人员和企业实际情况，建立各自的检查人员名录库和每个季度的检查企业名录库，并依据所监管企业的实际情况编制详实的现场监督检查方案和时间安排表, 2023年12月20日前将本股室全年监督检查计划完成情况报送领导组办公室。在实施执法检查时，要严格执法程序，认真填写各类执法文书，记录完整；要按照规定，对实施执法检查中需要使用的行政执法文书，指定专人管理。对发现的违法行为需要进入行政处罚一般程序立案查处的，要按照规定及时向综合行政执法大队办理移送手续。案件办理情况及时向案件移送股室反馈；要严格做好立卷归档工作,对实施监督检查时所使用过的相关执法文书，要按照有关要求制作成行政执法简易案卷，并做好归档管理工作；要把监督检查计划及现场执法方案的编制、审批、备案、组织实施和完成落实情况作为年度目标责任考核的一项重要内容，加强监督检查，并严格执行行政执法过错责任追究制度，做到执法检查依法依规、从严重效，确保执法工作质量和监督检查计划全面完成。

五、行政许可

对安全生产和经营许可证取证、延期、变更，依法县级现场核查、资料审查，依法受理、初审上报（发证），对高危企业建设项目安全设计审查及竣工验收。

责任股室：有关业务股室

六、安全生产宣传教育培训

（一）安全生产宣传教育工作。组织开展第22个安全生产月活动。
责任股室：县安全生产委员会办公室（应急管理股）、有关股室配合。

（二）安全生产培训工作。对监管执法人员和企业主要负责人、安全生产管理人员进行资格培训。各培训机构计划举办特种作业人员安全培训共计1700人；举办其他各类安全监管人员安全培训计500人，举办全员培训30000人。
责任股室：安全培训股牵头负责，有关股室配合。

七、综合监管事项

（一）县人民政府安委会办公室组织的检查、督查和考核等。

1、履行县政府安委办职能，在年中和年底组成考核组对12个乡（镇）政府、22个县直部门安全生产工作情况进行考核和监督检查。

责任股室：县安全生产委员会办公室（应急管理股）、有关股室

2、根据县委、县政府的安排部署，组织开展安全生产检查、督查；在重要时段、敏感时期和重大节日以及针对一个时期内安全生产工作暴露的突出问题，适时组织开展全县安全生产大检查和专项督查。
责任股室：县安全生产委员会办公室（应急管理股）、有关股室

3、根据县委、县政府一岗双责要求，严格执行县委、县政府领导班子及党组成员安全生产夜查、突查制度，对督查出的问题进行挂牌督办，相关部门进行联合执法监督，跟踪落实整改。
责任股室：县安全生产委员会办公室（应急管理股）、有关股室

（二）组织开展综合监督检查。履行综合监管职能，会同县有关部门，对危化品生产和经营、煤矿、非煤矿山、冶金工贸、洗（选）储煤、道路运输、消防、住建、教育、水利、电力、农业、特种设备等行业（领域）进行综合督查2次。
责任股室：县安全生产委员会办公室（应急管理股）、有关股室

八、本级人民政府和上级应急管理部门规定的其他内容

（一）生产安全事故应急救援工作

1、全县各高危行业、规模以上工矿商贸企业应急预案备案率达90%以上；
2、建立应急救援资源信息库和应急物资储备库，全面掌握应急救援资源；
3、组织各高危行业生产经营单位进行安全生产应急救援预案演练达到85%以上，应急演练必须做到有方案、评估、总结。
责任单位：应急救援股、有关股室

（二）生产安全事故调查处理

1、对2023年发生的煤矿生产安全事故，由上级煤监部门组织，县人民政府及各法定成员部门配合进行联合调查；对2023年发生的一般生产安全事故，由县人民政府组织、县应急管理局负责牵头，其他法定成员部门配合，依法进行调查处理。

责任股室：县安全生产委员会办公室（应急管理股）、综合行政执法大队、有关股室

2、对2023年发生的一般生产安全事故进行挂牌督办。
责任股室：县安全生产委员会办公室（应急管理股）、有关股室

（三）安全生产专项检查、抽查

1、对生产经营单位应急救援工作进行专项检查，其中包括生产经营单位应急预案的编制、报备、演练情况，应急物资器材的储备情况和应急队伍建设情况及人员的培训教育情况。

责任股室：应急救援股
对煤矿企业按正常的综合安全监督检查外，依据煤矿A、B、C、D分类分级实施差异化、有针对性的安全检查(A类煤矿每半年至少检查一次，B类煤矿每季度至少检查一次，C类煤矿每月至少检查一次，D类煤矿派专人进行巡查盯守。)，其中包括机电运输、瓦斯防治、水患防治、雨季三防、监测监控、安全教育培训、主要负责人履职情况、“一册、一库、一训、一考”等。
责任股室：煤矿安全监督股、灾害防御股、安全培训股、安全风险防控股、安全事务股

3、对全县非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等企业进行检查。

责任股室：基础管理股

4、对全县纳入监管范围的生产经营企业开展“双随机、一公开”抽查检查。按照国家、省、市关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的有关要求，建立完善并及时调整“一单两库”（《随机抽查事项清单》、《随机抽查对象名录库》、《随机抽查行政执法检查人员名录库》），充分运用“双随机、一公开”监管工作平台，加强事中事后监管，抽查比例为50%（其中部门联合抽查检查比例为10%，局内部抽查比例为40%）。

责任股室：综合行政执法大队
（四）安全生产举报（信访）受理、核查和案件移送工作

1、对接到的各类安全生产举报（信访）案件，按照相关程序，组织进行现场核查，对重大案件和领导批示的案件要专题报告。
2、对现场监督检查和案件举报中发现存在的违法违规问题不属于本机关执法范围，应当由其他有关部门进行处理的，要按照有关程序，依法及时移送其他有关部门进行处理。
责任股室：综合行政执法大队、有关股室

（五）安全生产隐患统计上报和重大隐患挂牌督办工作

1、完成综合监督检查、专项监督检查和日常检查活动中安全生产隐患的统计、汇总和上报工作。
责任股室：县安全生产委员会办公室（应急管理股）、有关股室

2、对重大安全生产隐患进行挂牌督办。
责任股室：县安全生产委员会办公室（应急管理股）

（六）有关报告、制度、安全措施的备案工作

按照规定的程序、要求和时限，完成有关报告、制度、安全措施的备案工作。

责任股室：各有关业务股室

（七）安全生产行政执法监督和参与行政复议、行政应诉工作

组织开展1次行政执法监督专项检查；做好组织听证、参与行政复议和行政应诉的应对工作。
责任股室：有关股室

（八）完成本级人民政府和上级应急管理部门交办的其他工作

责任股室：有关股室

九、保障措施

（一）科学制定计划，严格责任落实。要加强对安全监督检查工作计划的组织领导，严格按照编制办法的要求和程序，做好执法计划的编制、审批和备案工作。要全力推动局机关进一步加强安全生产法制体制机制、安全监管机构和队伍以及安全生产保障能力建设，健全完善执法工作制度、配齐配足监管执法人员，合理调度监管车辆、规范使用检测仪器等执法装备，切实提高安全生产监管执法的保障水平，确保安全监督检查与执法到位。
（二）突出执法重点，优化检查方式。要按照国家、省、市、县关于安全生产和应急救援工作的总体安排部署，突出以危险化学品、煤矿、非煤矿山、和冶金等工贸行业为执法检查的重点行业领域，以企业主体责任落实、安全标准化、双防控体系建设、危险作业、应急救援等为监督检查的重点内容，以重大节假日、汛期等为重点监管时期，并将监督检查与重点行业领域专项整治和安全生产大检查等专项执法行动相结合，采取“四不两直”、暗查突查和全面推行“双随机、一公开”等执法模式，开展安全生产执法工作，做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”，严厉打击非法违法生产经营活动，严肃查处安全生产违法违规问题，切实规范安全生产秩序。各有关股室要及时将检查情况及查处结果通过相关系统平台统一归集，并向社会公示。

（三）规范执法程序，加强执法队伍建设。要强化执法为民的宗旨意识，树立“执法就是服务”的观念，切实维护人民群众生命财产安全和合法权益；要以求真务实的科学态度、严谨扎实的工作作风和埋头苦干的奉献精神，把监督检查工作做细做实，真正达到预防事故的目的；要切实加强执法人员的学习、教育和培训工作，全面提高监管执法水平和履职能力，做到持证上岗、操作规范、文明执法、程序合法，大力贯彻行政执法“三项制度”，规范行政执法行为；要加强执法人员的思想政治教育和廉洁执法教育，认真贯彻落实和严格执行国家、省、市、县关于党风廉政建设和各项规定，自觉筑牢反腐倡廉思想防线，坚决抵制来自各方面对行政监督检查工作的干扰，确保监督检查工作任务顺利完成。
（四）加强协作配合，提升监管效能。各执法股（室）之间要相互沟通，协作配合，加大监督检查力度，加强执法人员培训教育，及时掌握相关法律、法规和标准，不断提高执法效率和水平，做到应用法律条款和技术标准准确、文书填写规范、行政处罚自由裁量权使用得当，力争无错案、无复议、无败诉。县局监督检查工作领导组要加强监督落实安全监督检查计划的开展与落实，统一安排，齐抓共管、上下联动，充分发挥安全监管和应急救援职责，确保我局2023年安全监督检查计划高效开展和圆满完成。

（五）严格计划执行、强化督促落实。计划下发后，各有关科室要制定监督检查具体实施计划，细化检查任务分工，明确检查时间安排，认真组织实施。每月结束后5日内，要将本科室监督检查计划完成情况以及执法检查台账报送领导组办公室。
附件：1、应急管理局及事业单位执法人员配置情况说明   
2、应急管理局行政执法工作日测算情况说明  
3、应急管理局纳入监管生产经营单位名录 
　沁源县应急管理局  　            2018年4月30日印发
PAGE  


