沁农发[2020]119号

沁源县2020年高素质农民培育工作

实　施　方　案

为了深入贯彻落实中央、省、市高素质农民培育工作的总体部署，全面提升农民素质，推进我县特色现代农业发展和乡村振兴，按照山西省农业农村厅办公室《关于做好2020年高素质农民培育工作的通知》（晋农办科发〔2020〕142号）、长治市农业农村局《关于印发长治市2020年高素质农民培育工作实施方案的通知》（长农发[2020]73号）要求，并根据我县特色农业产业发展和农民实际需求，特制定沁源县2020年高素质农民培育工作实施方案。

一、总体思路

以促进现代农业高质量发展为导向，以更新农民理念知识技能需求为核心，以提升培育质量效能为关键，实施高素质农民培育计划和“三晋新农民鲲鹏计划”，扎实推进“人人持证、技能社会”建设，高质量完成高素质农民培育颁证任务，加快培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民，形成与产业需求相适应、与农村发展相协调，具有较强示范带动作用的高素质农民队伍，为打赢脱贫攻坚战，如期实现全面小康提供坚实人才支撑。

二、目标任务

遵循“绿色化、优质化、特色化、品牌化”四化理念，围绕沁源县2020-2022年特色农业产业行动方案、有机旱作示范基地建设、一区六基地建设等规划，2020年全县培训高素质农民640人，其中，培训有机马铃薯生产技术150人，中药材种植技术及药茶加工150人，有机蔬菜种植150人，农村电商50人，带货直播新农人140人。同时开展职业农民生产技能考核评价工作，培训获《山西省职业农民技能证书》人数达到512人以上，其中中、高级技能农民占持证农民比例达50%以上。推出一批优秀田间学校、高水平名师、高素质农民典型，进一步健全完善农民教育培训体系。

三、培训机构及任务

坚持公开、公正、公平的原则，通过机构申请、县级申报、市级审定、向社会公布、报市农业农村局备案的程序，确定沁源县沁丰薯业有限公司、沁源县沁河缘农林牧开发有限公司、沁源县职业高级中学、山西省凝众人力资源有限公司长治分公司共4个培训机构承担2020年沁源县高素质农民培训任务。

2020年，中央及省级安排我县农民培育培训任务640人，培训资金89.4万元。其中，新型经营主体带头人培训200人，培训资金50万元，人均2500元，使用中央资金；专业技能型培训440人，培训资金39.6万元，人均900元，省级资金县政府已整合统筹使用，专业技能型培训使用县级财政资金。新型经营主体带头人培训中市级统筹有机旱作马铃薯生产技术50人。结合我县实际，现将全县2020年高素质农民培训任务安排如下：

1、新型经营主体带头人培训任务200人。沁源县沁丰薯业有限公司承担100人，其中承担市级统筹的有机旱作马铃薯产业培训50人、承担县级中药材种植及药茶加工培训50人，培训资金25万元；沁源县沁河缘农林牧开发有限公司承担县级有机旱作蔬菜产业培训50人，培训资金12.5万元；沁源县职业高级中学承担县级农村电商培训50人，培训资金12.5万元。

2、专业技能型培训任务440人。其中，沁源县沁丰薯业有限公司承担有机旱作马铃薯生产技术培训100人，培训资金9万元；沁源县沁河缘农林牧开发有限公司承担有机旱作蔬菜生产技术培训100人，培训资金9万元；沁源县职业高级中学承担直播带货新农人培训140人，培训资金12.6万元；山西省凝众人力资源有限公司长治分公司承担有机中药材生产技术培训100人，培训经费9万元。

# 四、工作要求

（一）选准培训对象。年满16周岁，正在从事或有意愿从事农业生产、经营、服务的务农农民和返乡入乡创新创业者，新型经营主体带头人培训对象主要是村集体经济合作社负责人、农业企业负责人、种养专业大户等。

组织全县有意愿、有需求的农民，登录中国农村远程教育网（www.ngx.net.cn）“农民培育培训申报系统”或手机下载“云上智农”APP报名参加培训。

本年度参训学员可以在次年参加同一层级不同培训，或参加同一类型更高层级的培训。同一层级培训学员与上年重复率不超过8%。

（二）农业产业精准扶贫培训行动。开展农业产业精准扶贫培训，培训类型涵盖新型农业经营主体、服务主体带头人，专业生产型和技能服务型。

新型农业经营主体、服务主体带头人培训，优先培训产业扶贫带头人，面向贫困村培养“一村一名产业脱贫带头人”。

专业生产型和技能服务型培训，必须优先培训贫困劳动力，贫困劳动力参训人数要达到培训学员总数的10%以上，力争使贫困劳动力学习并掌握1－2种特色种养技能。特别是对异地搬迁的贫困户，要强化产业技术培训和服务。可结合技术扶贫、电商扶贫和金融扶贫开展专题培训，同时，根据实际需求，将农业手工业作为技能服务型农民培训内容，拓宽农民增收渠道。

（三）丰富培训内容。贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，围绕“新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态”，在高素质农民培育中开展有机旱作栽培、病虫害绿色防控、耕地土壤污染治理与修复、特色农产品加工贮运、养殖场粪污资源化利用等绿色高质高效集成新技术培训；丘陵山区小型农机、精量水肥药施用机械、马铃薯生产全程机械化等高效机械新装备培训；可降解地膜等农业环保新材料及新品种、新肥料、新兽药、新疫苗、新农药等新产品培训；开展休闲农业、创意农业、康养农业、智慧农业、场景销售、直播带货等新业态培训,新型经营主体带头人培训侧重生产管理与市场营销，主要开设经营理念、合同及财务等企业管理、市场营销、电子商务、品牌创建、农产品质量安全、农产品合格证制度、农村工作条例等课程。

（四）开展区域特色培训。围绕全县三年行动计划、“一区六基地”、有机旱作、中药材等农业农村重点工作和山西药茶等地区特色产业，坚持面向产业、融入产业、服务产业搞培训。助力打造农产品精深加工“七大产业集群”，重点开展有机旱作技术培训、中药材种植、药茶、农产品加工、品牌创建培训。

（五）遴选师资与教材。组织调动农业科技人才全方位参与高素质农民培育。建立由各级农业农村部门的专家、长期服务农业的基层农技推广人员、各类农业院校和农业科研院所的专家教授、具有实践经验的乡土人才组成的师资队伍和创业导师团队。注重选拔知识水平高、教学能力强、能够解决农业生产实际问题，受农民欢迎的专家担任农民培训教师。邀请省内外知名专家、学者来我县授课，建立授课效果考核评价机制和师资淘汰更新机制。

培训机构要按照统分结合、择优选用的原则，参照《农业部教材办公室关于印发农业部“十三五”规划教材书目的通知》（农科（教育）函〔2019〕第379号），相近专业和综合类教材优先选用目录教材，尤其是我省入围教材。要为参训农民购买正规出版发行的培训教材，不能以简单明白纸代替。鼓励培训机构为参训农民订阅《农民日报》等农业报刊，使农民可以及时了解农业农村政策和掌握农业科技新动向。

（六）创新培训方式方法。要按照“因材施教、因需施教、因时施教”的总要求，根据各类职业农民不同的能力素质要求分类型、分产业开展精细培训。根据疫情防控要求，优化组合集中学习、线上学习、实习实训、案例观摩交流等培训方式，提高培训质量和效率。遵循成人学习特点和农业生产规律，大力推行围绕产业周期的分段式、交替式培育，加强教学互动。强化实践教学，各级各类培训要提高操作技能、实践交流课时比重，确保新型经营主体、服务主体带头人培训中实训教学不低于总学时的1/2，专业生产型和技能服务型培训中实训教学不低于总学时的2/3。返乡入乡创新创业者培训增加孵化指导。依托产业园区、农业企业、农民合作社等在产业链上培育高素质农民，大力推行农民田间学校、送教下乡等培养模式，提高培育工作的针对性、参与性、互动性和实效性。

（七）推进线上线下融合培训。依托国家科教云平台和“云上智农”APP在新型农业经营主体服务主体带头人培训中全面推行线上线下培训模式。以推进农业绿色发展、保障农产品质量安全、农村生态环保等目标，为参训学员遴选一批精品课程，推进线上线下融合培训。新型农业经营主体培训班按线下培训不少于11天，线上培训不少于32个学时进行课程设计。线上培训服务费按培训资金标准的6%，由培训机构支付，线上培训联系人，金广慧主任13810913835。

（八）加强培训管理。加强农民培训工作的监督管理，严格审核开班计划和培训对象，实行“三堂课”监管和“行政主管部门第一课”制度，定期督导培训进度，随机抽查培训执行情况，确保每个培训环节按要求组织实施并达到预期目的。对遴选好的培育对象要分产业、分类型编班，建立班级微信群。原则上每班不超过50人。培训机构要建立指导员制度，按要求分类型组织理论教学和实训实践，科学安排课程，组织考试考核，实行全过程跟踪培养。全面推行高素质农民培育信息化管理，从2020年开始，中央、省级资金支持的高素质农民培育信息全部录入“全国农业科教云平台”，实现培训班次和学员信息100%上网，确保培训过程全程可追溯。

# （九）依标组织技能评价颁证。深入实施“三晋新农民鲲鹏计划”，在高素质农民培育中全面开展生产技能评价颁证。按照《全省职业农民生产技能考核评价实施方案》，对标2019年发布实施的20个《职业农民生产技能要求与评价》地方标准，将生产技能水平评价作为高素质农民培育的重要环节和考核衡量培训质量的重要依据，所培训专业《地方标准》中没有的要结合相关专业制定初评价标准。按照 “谁培训、谁考核、谁发证”的原则，对参训农民开展技能考核，分级评价。对考试考核合格的学员，颁发《山西省职业农民技能证书》。原则上技能提升培训班从初级技能起评，新型农业经营主体带头人培训班从中级技能起评。获证人数要求达到培训任务的80%以上，其中中、高级技能农民占持证农民比例达50%以上。

（十）强化政策扶持。县农业农村局将整合政策资源，引导土地流转、产业扶持、人才奖励激励等强农惠农富农政策向持证技能农民倾斜支持。加大融资担保力度，鼓励农业信贷担保公司面向农民开展符合规定的信用贷款担保业务，支持有条件的地区开展农民个人信贷担保贷款。

（十一）做好延伸服务。培训机构和实训基地要围绕培育对象生产需求开展跟踪指导和服务，搭建交流平台，组织开展产销对接、发展论坛、跨市区交流合作、创业创新项目路演、技术技能比赛等活动。支持参训农民成立专业协会或产业联盟，实现抱团发展。推动农技推广、农业科研院校等专家开展服务，对接创业扶持项目，提升参训农民的创业创新能力。

五、资金使用

高素质农民培育中央资金用于新型农业经营主体、服务主体带头人培训，省级资金已整合，专业生产型和技能服务型培训使用县级财政资金。各培训机构做好培训资金的细化，资金使用在主要用于培训的基础上，兼顾用于培训前期调研、信息化建设、技能评价和后续跟踪服务等围绕高素质农民培育工作有关支出。技能考核评价费用不超过培训经费的10%，人均技能考核评价费不超过120元。

县农业农村局会同财政局建立相应的资金管理制度，切实加强资金监管，资金拨付额在规定培训标准内按照实际合理支出费用数量进行拨付，并及时足额拨付到位，为确保培训工作顺利完成，在培训任务和项目资金下达后，可向培训机构预拨付不超过50%的培训经费，待培训任务全部完成，经县农业农村局组织审核验收合格后拨付剩余培训资金。按照“谁使用、谁负责”的原则建立监管机制，对于挤占、截留、挪用资金和骗取套取补助资金等违法违规行为，对相关责任人依法依规严肃处理。培训资金有结余时，结转下年使用。各培训机构要依据要求规范合理使用资金，可以支出学员学习考察期间的意外伤害保险，但严禁以现金或实物形式直接分发给农民个人，不得用于与培训无关的支出。私自分包、转包培训任务的，取消当年培训任务并追缴项目资金。在项目实施结束后，开展项目资金审计。

六、有关要求

（一）加强组织领导。各相关单位要高度重视，切实强化组织领导。按照实施方案，明确目标任务、主要措施、进度安排、资金使用和监督考核等，层层落实责任和要求。并将将高素质农民培育作为补齐脱贫攻坚主要短板、提高产业脱贫能力的主要措施和途径，加大培训力度，为脱贫攻坚提供有力支撑。

（二）加强考核管理。高素质农民培育工作实行分级管理、分层负责。依托“全国农业科教云平台”和“云上智农”APP，对所有培育班次的培训教师、培训基地、培训班组织和培训效果实行线上考核。

（三）加强宣传总结。培训机构要及时总结高素质农民培育和技能评价的好经验、好典型、好模式，通过电子邮箱（zgxxzynmw2014@126.com）向“中国农村远程教育网”等平台报送培育信息和工作动态，每个培训机构报送信息不少于2条。同时，每个培训机构结合培训类型及专业制定高素质农民生产技能评价办法，每各培训机构推荐1名金牌教师、推荐3名技能农民增收典型。每个培训机构要总结出“十三五”新型职业农民培育成果，并于12月20日以前上报沁源县农业农村局。充分利用广播、电视、报刊等传统媒体以及网络、微信、微博等新媒体广泛宣传，多渠道多形式遴选宣传一批先进典型，营造良好氛围。

（四）做好信息报送。加强农民教育培训信息管理系统管理。县农业农村局指定专人管理和使用农民教育培训信息管理系统，于2021年1月20日前完成全部信息录入工作。建立工作落实调度制度，从2020年10月开始，于每月月底前报送《长治市2020年高素质农民培育调度清单》（附件4）。

附件：

1.长治市2020年高素质农民培育分级分类分专业任务分解表

2.长治市2020年高素质农民培育资金分配明细表

3.长治市2020年高素质农民培育市级统筹培训机构任务及责任分解

4.长治市2020年高素质农民培育调度清单

5.长治市2020年高素质农民培育工程管理制度表

6.“云上智农”APP农民教育培训平台

7.沁源县2020年高素质农民培育任务分解表

沁源县农业农村局

2020年9月10日

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长治市2020年高素质农民培育分级分类分专业任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 |  | 分类任务 |  |  | 培训专业及任务 |  | 联系人 | 联系电话 | 通讯地址 |
|  |  | 合计 | 新型农业经营主体带头人、农业产业精准扶贫 | 专业生产型和技能服务型 | 新型农业经营主体带头人、农业产业精准扶贫 | 专业生产型和技能服务型 |  |  |  |
| 全 市 合 计 |  | 7126 | 3536 | 3590 |  |  |  |  |  |
| 市 直 | 小 计 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | ▲山西潞玉种业股份有限公司 | 50 | 50 |  | 新农商50人 |  | 邵 磊 | 13038060097 | 上党区太行山农产品物流园区 |
|  | ▲山西振东健康产业集团有限公司 | 50 | 50 |  | 药茶产业集群50人 |  | 郭 琼 | 17799990026 | 上党区光明南路振东科技园 |
|  | ▲壶关县成才职业技术学校 | 50 | 50 |  | 农业产业精准扶贫50人 |  | 李晓斌 | 13233380717 | 壶关县龙泉镇驼底村 |
|  | ▲长治职业技术学院 | 50 | 50 |  | 返乡下乡创新创业者50人 |  | 车 强 | 13503553726 | 长治市捉马东大街29号 |
|  | ▲长治一职 | 50 | 50 |  | 高素质女农民50人 |  | 关雅洁 | 17835512558 | 长治市延安中路355号 |
| 潞州区 | 小 计 | 300 | 200 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 区农业农村局 | 250 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | ▲长治市易淘职业培训学校 | 50 | 50 |  | 农村直播电商50人 |  | 李 丹 | 15536100372 | 长治市城区解放西街 |
| 上党区 | 小 计 | 450 | 300 | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 区农业农村局 | 350 | 200 | 150 |  |  |  |  |  |
|  | ▲山西上党振兴现代农业集团有限公司 | 50 | 50 |  | 休闲农业乡村旅游50人 |  | 李喜娥 | 13903552002 | 上党区振兴新区振兴村 |
|  | ▲山西潞玉种业股份有限公司 | 50 | 50 |  | 有机旱作农业50人 |  | 邵 磊 | 13038060097 | 上党区太行山农产品物流园区 |
| 长子县 | 小 计 | 400 | 240 | 160 |  |  |  |  |  |
|  | 县农业农村局 | 350 | 190 | 160 |  | 直播带货新农人40人 |  |  |  |
|  | ▲长子县方兴现代农业有限公司 | 50 | 50 |  | 有机旱作蔬菜产业50人 |  | 王 帅 | 15934389995 | 长子县宋村乡宋村北2公里 |
| 壶关县 | 小 计 | 1250 | 650 | 600 |  |  |  |  |  |
|  | 县农业农村局 | 1100 | 500 | 600 |  | 直播带货新农人100人 |  |  |  |
|  | ▲壶关县成才职业技术学校 | 100 | 100 |  | 有机旱作水果产业50人，美丽乡村建设50人 |  | 李晓斌 | 13233380717 | 壶关县龙泉镇驼底村 |
|  | ▲长治市万顷园农林科技专业合作社 | 50 | 50 |  | 智能植保无人机飞手50人 |  | 郝秦梅 | 18835516668 | 壶关县黄山乡牛王岭村 |
| 沁 县 | 小 计 | 855 | 255 | 600 |  |  |  |  |  |
|  | 县农业农村局 | 755 | 155 | 600 |  | 直播带货新农人50人 |  |  |  |
|  | ▲山西沁州黄小米（集团）有限公司 | 50 | 50 |  | 有机旱作杂粮产业50人 |  | 宣达龙 | 18603550496 | 金硕小区6号 |
|  | ▲山西沁州绿农林牧有限公司 | 50 | 50 |  | 有机旱作蔬菜产业50人 |  | 张 璐 | 15035506320 | 沁县松村乡松村 |
| 潞城区 | 区农业农村局 | 250 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |
| 屯留区 | 区农业农村局 | 340 | 240 | 100 |  |  |  |  |  |
| 襄垣县 | 县农业农村局 | 350 | 150 | 200 |  |  |  |  |  |
| 武乡县 | 小计 | 855 | 255 | 600 |  |  |  |  |  |
|  | 县农业农村局 | 805 | 205 | 600 |  | 直播带货新农人100人 |  |  |  |
|  | ▲山西多维牧业有限公司 | 50 | 50 |  | 畜禽养殖50人 |  | 张桂枝 | 13803452186 | 武乡县涌泉乡坡底村 |
| 平顺县 | 县农业农村局 | 936 | 496 | 440 |  | 直播带货新农人50人 |  |  |  |
| 黎城县 | 县农业农村局 | 250 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |
| 沁源县 | 小 计 | 640 | 200 | 440 |  |  |  |  |  |
|  | 县农业农村局 | 590 | 150 | 440 |  | 直播带货新农人50人 |  |  |  |
|  | ▲沁源县沁丰薯业有限公司 | 50 | 50 |  | 有机旱作马铃薯产业50人 |  | 张少波 | 13935577399 | 沁源县沁河镇垣上村 |
| 备注：带▲标志的培训机构为全市统筹培训机构，其参训学员由各县区推荐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长治市2020年高素质农民培育资金分配明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 |  | 中央、省级下达资金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 中央资金 |  | 省级资金 |  |
|  |  | 任务（人） | 资金（万元） | 新型农业经营主体带头人、农业产业精准扶贫 |  | 专业生产型和技能服务型 |  |
|  |  |  |  | 任务 | 资金 | 任务 | 资金 |
| 全 市 合 计 |  | 7126 | 1222.1 | 3536 | 899 | 3590 | 323.1 |
| 市 直 | 小 计 | 250 | 77.5 | 250 | 77.5 |  |  |
|  | ▲山西潞玉种业股份有限公司 | 50 | 12.5 | 50 | 12.5 |  |  |
|  | ▲山西振东健康产业集团有限公司 | 50 | 12.5 | 50 | 12.5 |  |  |
|  | ▲壶关县成才职业技术学校 | 50 | 12.5 | 50 | 12.5 |  |  |
|  | ▲长治职业技术学院 | 50 | 20 | 50 | 20 |  |  |
|  | ▲长治一职 | 50 | 20 | 50 | 20 |  |  |
| 潞州区 | 小 计 | 300 | 59 | 200 | 50 | 100 | 9 |
|  | 区农业农村局 | 250 | 46.5 | 150 | 37.5 | 100 | 9 |
|  | ▲长治市易淘职业培训学校 | 50 | 12.5 | 50 | 12.5 |  |  |
| 上党区 | 小 计 | 450 | 88.5 | 300 | 75 | 150 | 13.5 |
|  | 区农业农村局 | 350 | 63.5 | 200 | 50 | 150 | 13.5 |
|  | ▲山西上党振兴现代农业集团有限公司 | 50 | 12.5 | 50 | 12.5 |  |  |
|  | ▲山西潞玉种业股份有限公司 | 50 | 12.5 | 50 | 12.5 |  |  |
| 长子县 | 小 计 | 400 | 74.4 | 240 | 60 | 160 | 14.4 |
|  | 县农业农村局 | 350 | 61.9 | 190 | 47.5 | 160 | 14.4 |
|  | ▲长子县方兴现代农业有限公司 | 50 | 12.5 | 50 | 12.5 |  |  |
| 壶关县 | 小 计 | 1250 | 216.5 | 650 | 162.5 | 600 | 54 |
|  | 县农业农村局 | 1100 | 179 | 500 | 125 | 600 | 54 |
|  | ▲壶关县成才职业技术学校 | 100 | 25 | 100 | 25 |  |  |
|  | ▲长治市万顷园农林科技专业合作社 | 50 | 12.5 | 50 | 12.5 |  |  |
| 沁 县 | 小 计 | 855 | 117.75 | 255 | 63.75 | 600 | 54 |
|  | 县农业农村局 | 755 | 92.75 | 155 | 38.75 | 600 | 54 |
|  | ▲山西沁州黄小米（集团）有限公司 | 50 | 12.5 | 50 | 12.5 |  |  |
|  | ▲山西沁州绿农林牧有限公司 | 50 | 12.5 | 50 | 12.5 |  |  |
| 潞城区 | 区农业农村局 | 250 | 46.5 | 150 | 37.5 | 100 | 9 |
| 屯留区 | 区农业农村局 | 340 | 69 | 240 | 60 | 100 | 9 |
| 襄垣县 | 县农业农村局 | 350 | 55.5 | 150 | 37.5 | 200 | 18 |
| 武乡县 | 小 计 | 855 | 117.75 | 255 | 63.75 | 600 | 54 |
|  | 县农业农村局 | 805 | 105.25 | 205 | 51.25 | 600 | 54 |
|  | ▲山西多维牧业有限公司 | 50 | 12.5 | 50 | 12.5 |  |  |
| 平顺县 | 县农业农村局 | 936 | 163.6 | 496 | 124 | 440 | 39.6 |
| 黎城县 | 县农业农村局 | 250 | 46.5 | 150 | 37.5 | 100 | 9 |
| 沁源县 | 小 计 | 640 | 89.6 | 200 | 50 | 440 | 39.6 |
|  | 县农业农村局 | 590 | 77.1 | 150 | 37.5 | 440 | 39.6 |
|  | ▲沁源县沁丰薯业有限公司 | 50 | 12.5 | 50 | 12.5 |  |  |

| 附件3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长治市2020年高素质农民培育市级统筹培训机构任务及责任分解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 培育机构 |  | 培育任务 |  |  |  |  | 责任分解 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机构名称 | 责任人 | 职业类型 | 培训专业 | 培训任务 | 线下 培训时间 | 线上 培训时间 | 包抓单位 |  |  |  |  | 督导监管单位 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 包抓单位 | 负责人 | 责任人 |  |  | 监管单位 | 负责人 | 责任人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科室 | 姓名 | 联系电话 |  |  | 姓名 | 联系电话 |
| 合计 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 山西潞玉种业股份有限公司 | 邵磊 13038060097 | 新型经营主体带头人 | 新农商 | 50 | ≥11天88个学时 | ≥32个学时 | 市农业农村局 | 郭剑青 | 农广校 | 武 东 | 18635549916 | 市农业农村局 | 郭剑青 | 王 虎 | 15835524058 |
| 2 | 山西振东健康产业集团有限公司 | 郭 琼17799990026 | 新型经营主体带头人 | 药茶产业 | 50 | ≥11天88个学时 | ≥32个学时 | 市农业农村局 | 方艳丰 | 蚕桑站 | 郭岢峰 | 13935595133 | 市农业农村局 | 郭剑青 | 王 虎 | 15835524058 |
| 3 | 壶关县成才职业技术学校 | 李晓斌 13233380717 | 农业产业精准扶贫培训 | 农业产业精准扶贫培训 | 50 | ≥11天88个学时 | ≥32个学时 | 市农业农村局 | 张彦斌 |  | 任 军 | 13935566392 | 市农业 农村局 | 郭剑青 | 王 虎 | 15835524058 |
| 4 | 长治职业技术学院 | 车强 13503553726 | 新型经营主体带头人 | 返乡下乡创新创业者 | 50 | ≥11天88个学时 | ≥32个学时 | 团市委 | 赵 锐 | 青年发展部 | 王晓恩 | 13191039391 | 市农业农村局 | 郭剑青 | 王 虎 | 15835524058 |
| 5 | 长治一职 | 关雅洁 17835512558 | 高素质女农民试点 | 高素质女农民 | 50 | ≥11天88个学时 | ≥32个学时 | 市妇联 | 李丽英 | 妇联发展部 | 杨 晶 | 2192667 | 市农业农村局 | 郭剑青 | 王 虎 | 15835524058 |
| 6 | 长治市易淘职业培训学校 | 李丹15536100372 | 新型经营主体带头人 | 农村直播电商 | 50 | ≥11天88个学时 | ≥32个学时 | 市农业农村局 | 李晓宇 | 市信息科 | 苏华军 | 18335503976 | 潞州区农业农村局 | 王贺生 | 范舍玲 | 13152854878 |
| 7 | 山西上党振兴现代农业集团有限公司 | 李喜娥 13903552002 | 新型经营主体带头人 | 休闲农业与乡村旅游 | 50 | ≥11天88个学时 | ≥32个学时 | 市农业农村局 | 李晓宇 | 产业外经科 | 董晓东 | 18635559990 | 上党区农业农村局 | 张建兵 | 李晋芳 | 13994661671 |
| 8 | 山西潞玉种业股份有限公司 | 邵磊 13038060097 | 新型经营主体带头人 | 有机旱作农业 | 50 | ≥11天88个学时 | ≥32个学时 | 市农业农村局 | 郭剑青 | 种植业科 | 张慧荣 | 18835512108 | 上党区农业农村局 | 张建兵 | 李晋芳 | 13994661671 |
| 9 | 长子县方兴现代农业公司 | 王帅 15934389995 | 新型经营主体带头人 | 有机旱作蔬菜产业 | 50 | ≥11天88个学时 | ≥32个学时 | 市农业农村局 | 李晓宇 | 蔬菜研究所 | 李文斌 | 18035542648 | 长子县农业农村局 | 吴树斌 | 陈国伟 | 15503558433 |
| 10 | 壶关县成才职业技术学校 | 李晓斌 13233380717 | 新型经营主体带头人 | 有机旱作水果产业 | 50 | ≥11天88个学时 | ≥32个学时 | 市农业农村局 | 张彦斌 | 果树站 | 梁建娥 | 13513557780 | 壶关县农业农村局 | 徐云开 | 郭文君 | 18235516686 |
|  |  |  | 新型经营主体带头人 | 美丽乡村建设 | 50 | ≥11天88个学时 | ≥32个学时 | 市农业农村局 | 郜起珍 | 社会事业科 | 程江波 | 18635559990 |  |  |  |  |
| 11 | 长治市万顷园农林科技专业合作社 | 郝秦梅 18835516668 | 新型经营主体带头人 | 无人机飞手 | 50 | ≥11天88个学时 | ≥32个学时 | 市农业农村局 | 郭剑青 | 植保站 | 王景盛 | 13834786136 | 壶关县农业农村局 | 徐云开 | 郭文君 | 18235516686 |
| 12 | 山西沁州黄小米（集团）有限公司 | 宣达龙 18603550496 | 新型经营主体带头人 | 有机旱作杂粮产业 | 50 | ≥11天88个学时 | ≥32个学时 | 市农业农村局 | 张彦斌 | 技术站 | 窦贵新 | 13935521855 | 沁县农业 农村局 | 刘太敏 | 李宏祖 | 13467076289 |
| 13 | 山西沁州绿公司 | 张璐15035506320 | 新型经营主体带头人 | 有机旱作蔬菜产业 | 50 | ≥11天88个学时 | ≥32个学时 | 市农业农村局 | 李晓宇 | 蔬菜研究所 | 李文斌 | 18035542648 | 沁县农业 农村局 | 刘太敏 | 李宏祖 | 13467076289 |
| 14 | 山西多维牧业有限公司 | 张桂枝 13803452186 | 新型经营主体带头人 | 畜禽养殖 | 50 | ≥11天88个学时 | ≥32个学时 | 市农业农村局 | 李晓宇 | 畜牧兽医科 | 白志林 | 13096668162 | 武乡县农业农村局 | 郝忠平 | 董玉珍 | 13435999669 |
| 15 | 沁源县沁丰薯业有限公司 | 张少波 13935577399 | 新型经营主体带头人 | 有机旱作马铃薯产业 | 50 | ≥11天88个学时 | ≥32个学时 | 市农业农村局 | 郜起珍 | 种子站 | 牛军兵 | 15364651111 | 沁源县农业农村局 | 王 皓 | 范向丽 | 18603557538 |

附件4：

长治市2020年高素质农民培育调度清单

县（区）                             月份：

| 序号 | 落实任务 |  |  |  |  | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 积极争取市级财政项目资金（万元） |  |  |  |  |  |
| 2 | 积极争取县级财政项目资金（万元） |  |  |  |  |  |
| 3 | 落实培训任务（计划） | 返乡下乡创新创业者（人） |  |  |  |  |
|  |  | 推荐农业经理人（人） |  |  |  |  |
|  |  | 新型农业经营主体、服务主体带头人（人） |  |  |  |  |
|  |  | 高素质女农民培育试点（人） |  |  |  |  |
|  |  | 技能提升培训行动（人） |  |  |  |  |
|  |  | 新农人主播培育（人） |  |  |  |  |
|  |  | 农业产业 精准扶贫 |  | 产业扶贫带头人（人） |  |  |
|  |  |  |  | 贫困劳动力（人） |  |  |
|  |  | 生产技能评价 | 评价（人） |  |  |  |
|  |  |  | 颁证（人） |  | 初级 |  |
|  |  |  |  |  | 中级 |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  |
| 4 | 制定县级高素质农民培育实施方案 |  |  |  |  |  |
| 5 | 制定针对县级的高素质农民培育绩效考评办法，明确考核内容和方式，以信息化为手段，培训班、培训基地、培训对象和教师全部进行网上考评 |  |  |  |  |  |
| 6 | 召开县级启动部署会议（或培训班） |  |  |  |  |  |
| 7 | 行政主管部门第一课 |  |  |  |  |  |
| 8 | 每县打造一批示范学校或基地 |  |  |  |  |  |
| 9 | 每县总结1套技能评价模式 |  |  |  |  |  |
| 10 | 每县至少树立5个技能农民成才典型 |  |  |  |  |  |
| 11 | 推动全国农业科教云平台落地和拓展开发，开展在线学习、在线服务等试点 |  |  |  |  |  |
| 12 | 对外在主流媒体刊发一批有份量的报道，在新媒体有经常性的报道（媒体、时间、标题） |  |  |  |  |  |

附件5-1：

长治市2020年高素质农民培育开班申请表

| 培训机构名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 联系人及电话 |  |  |
| 培训类型、专业、第Ｘ期 |  |  |
| 培育对象确定 情 况 |  |  |
| 培 训 工 作 安 排 | 培训时间 |  |
|  | 培训及 实训地点 |  |
|  | 培训 教师 |  |
|  | 培训 主要内容 |  |
|  | 培训教材 名称 |  |
|  | 培训及班级管理方案 |  |
| 县区农业农村 行政主管部门 审批意见 |  |  |

备注：此表一式两份，一份留县区农业农村局，一份批转给培训机构。

附件5-2：

长治市2020年高素质农民培育“三堂课” 制度监管登记表

| 培训机构名称： |  |  | 培训起止时间： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课次 | 检查内容 |  |  |  |  |  | 监管人员签字 |
| 开班 第一堂课 | 学员身份核查情况 | 应到学员人数 |  |  | 实到学员人数 |  | 日期 |
|  | 行政主管部门第一课讲解情况 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查一堂课 | 学员身份核查情况 | 应到学员人数 |  | 实到学员人数 |  |  | 日期 |
|  | 学员意见建议汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 结班考核课 | 学员考核情况 | 应到学员人数 |  | 实到学员人数 |  |  | 日期 |
|  | 学员意见建议汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 总体评价 | 优秀： | 良好： | 合格： |  |  | 不合格： |  |
| 备注：此表一式三份由县区监管人员填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件5-3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长治市2020年高素质农民培育工程台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训机构名称：（盖章） 培训类型： 培训专业： 培训起止时间及天数： _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 学员姓名 | 性别 | 文化程度 | 身份证号 | 联系电话 | 技能考核评价证书编号 | 证书等级 （初/中/高） | 是否为 产业扶贫带头人 | 是否为 贫困户 | 学员 本人签字 |
| 备 注：1.培训类型分为：新型农业经营主体服务主体带头人、返乡下乡创新创业者、高素质女农民、专业生产型和技能服务型； 2.技能评价颁证：专业生产型和技能服务型从初级起评，新型农业经营主体带头人从中级起评，培训获证人数达到下达任务数80%以上； 3.纸质版台账“是否为产业扶贫带头人”、“是否为贫困户”、“学员本人签字”三栏必须本人手填，其它栏可电脑录入； 4.电子版台账可全部电脑录入。 特别说明：根据市审计工作相关要求，此表全市统一设计、规范管理，请各县区及所属培训机构认真执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5-4：

长治市2020年高素质农民培育个人台账

| 姓 名 |  | 性别 |  | 民族 |  | 一寸照片 （红底） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  | 文化程度 |  | 政治面貌 |  |  |
| 身份证号码 |  |  | 手机号 |  |  |  |
| 所在企业或经营主体名称 |  |  |  |  |  |  |
| 企业或新型经营主体所在地 | 县（区） 乡（镇） 村 |  |  |  |  |  |
| 从事产业规模 |  |  |  |  |  |  |
| 人员类别 | □种养大户 □家庭农（林、牧）场主 □返乡下乡创新创业者 □农民合作社经营者 □农业企业管理人 □退伍军人 □农业社会化服务经营组织骨干 □普通农户 □其他 |  |  |  |  |  |
| 培训类型及专业 |  |  |  |  |  |  |
| 培训起止 时间及天数 |  |  |  |  |  |  |
| 学员本人签字 |  |  |  |  |  |  |
| 培训单位 审查意见 | 负责人签字： 年 月 日（盖章） |  |  |  |  |  |
| 县或市主管部门审核意见 | 负责人签字： 年 月 日（盖章） |  |  |  |  |  |

附件5-5：

长治市2020年高素质农民培育参训学员满意度测评表

培训机构名称：      　  　　　　培训类型及专业：

培训起止时间：　　　　　　　　　培　训　期　次：第　　　　期

| 评价 项目 |  | 优 | 良 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师 授课 情况 |  |  |  |  |
| 培训组织情况 |  |  |  |  |
| 实训组织情况 |  |  |  |  |
| 学习收获： |  |  |  |  |
| 意见、建议： |  |  |  |  |

注：1.培训机构名称、培训类型及专业、培训起止时间、培训期次由培训机构电脑输入；2.表内各项由参训学员本人填写，在相应选项内打√；3.每期办班结束后，由县级农业农村主管部门负责，培训机构配合，组织学员填写，回收数量须超过学员数量的80%。

附件5-6：

长治市2020年高素质农民培育工程验收报告单

| 培训机构 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 验收期次 | 类型： 专业： 第 期 |  |
| 办班地点 |  |  |
| 验收 重点 内容 | 1.培训时间 2.培训人数 3.开班批复 4.“三堂课”监管 5.培训台账 6.资金使用 7.身份证复印件 8.培训方案 9.培训教材 10.培训实训等影像资料 11.学员满意度测评情况 |  |
| 验收结论 | 合 格 □ 不合格 □ |  |
| 验收不合格的主要问题及整改意见 |  |  |
| 验收组组长（签字） 验收组组员（签字） 年 月 日 |  | 培训机构负责人（签字） 年 月 日 |

注： 1.是在□内打√，否在□内打×；2.一式三份，当地农业农村、财政、培训机构各存一份。

附件5-7：

长治市2020年高素质农民培育项目管理建档基本

资料目录（县级）

一、综合资料

1、年度项目批复文件

2、年度项目申报文件（附培训机构项目申报书）

3、年度项目实施方案

4、年度工作总结

5、年度项目自查自验报告

6、年度项目绩效考评自查报告

二、项目监管建档资料（分机构整理装订）

1、培训机构项目实施方案

2、培训机构项目工作总结

3、培训机构项目审计报告

4、培训机构分期开班申请表、培训机构分期“三堂课”监管登记

6、培训机构分期培训台账复印件

7、对各培训机构分期培训实训现场监管、指导的影像资料（开班仪式、课堂教学、实践实训、考察参观及考试考核等）

8、对各培训机构分期培训的电话抽查登记表

9、对各培训机构分期培训的验收报告单

附件5-8：

长治市2020年高素质农民培育项目实施建档基本

资料目录（培训机构）

一、综合资料

1、年度项目实施批复文件（市、县实施方案）

2、培训机构项目实施方案

3、年度项目申报文件

4、年度项目工作总结

5、专项资金使用情况说明（附相关支出单据复印件）

6、项目审计报告

二、各期培训班建档资料（分期整理装订）

1、分期开班申请

2、分期培训计划（含培训课程安排等）

3、“三堂课”监管登记

4、教材、教案讲义（封面、目录）

5、培训台账

6、学员身份证复印件（按台账序号排列）

7、培训实训现场影像资料（开班仪式、课堂教学、实践实训、考察参观及考试考核等）

8、考试考核资料（学员成绩登记）

9、《长治市2020年高素质农民培育工程参训学员满意度测评表》

10、《长治市2020年高素质农民培育工程验收报告单》

三、辅助档案资料

1、各期培训学员培训保险投保单

2、各期培训学员生产技能考核评价试卷

3、各期培训学员考勤签到表

附件6：

“云上智农”APP农民教育培训平台

| 附件7： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沁源县2020年高素质农民培育任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训类型 | 培训任务 | 拟培训专业 | 培训天数 | 人数 | 班次 | 拟承担机构 | 备注 |
| 新型经营 主体带头人 任务200人 | 市级50人 | 有机旱作马铃薯产业 | 11 | 50 | 1 | 沁丰薯业公司 | 市里已确定 |
|  | 县级150人 | 中药材种植及药茶加工 | 11 | 50 | 1 | 沁丰薯业公司 |  |
|  |  | 有机旱作蔬菜产业 | 11 | 50 | 1 | 沁河缘公司 |  |
|  |  | 农村电商 | 11 | 50 | 1 | 职业高中 |  |
| 专业生产 和技能服务型 任务440人 | 县级440人 | 有机旱作马铃薯生产技术 | 5 | 100 | 2 | 沁丰薯业公司 |  |
|  |  | 有机中药材生产技术 | 5 | 100 | 2 | 山西凝众人力资源有限 公司长治分公司 |  |
|  |  | 有机旱作蔬菜生产技术 | 5 | 100 | 2 | 沁河缘公司 |  |
|  |  | 带货直播新农人 | 5 | 140 | 3 | 职业高中 |  |