## Sheet1
沁源县2022-2023年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动任务表
专项行动 名称 | 行动内容 | 具体措施 | 牵头单位 | 责任人 | 配合单位 | 责任人 | 完成时限 | 备注
一、工业污染治理攻坚行动 | 沁新焦化厂、明源焦化厂完成深度治理和超低排放改造。 | 达到绩效分级A级标准、 完成超低排放改造验收。 | 市生态环境局沁源分局 县工信局 | 韩志强 刘兰瑞 | 相关乡镇人民政府 | 相关乡镇乡镇长 | 2022年 12月底
| 提升砖窑污染治理能力和管理水平。 | 国泰源砖厂、吉利建材、广利建材、明磊建材等4个砖窑淘汰落后工艺，选用脱硫脱硝湿电除尘等成熟高效的污染治理技术。 | 市生态环境局沁源分局 | 韩志强 | 县工信局 相关乡镇人民政府 | 刘兰瑞 各乡镇乡镇长 | 2022年 12月底
| 做好VOCs污染治理。 | 对石化化工、工业涂装等涉VOCs企业全面排查检查，发现污染隐患及时治理。 | 市生态环境局沁源分局 | 韩志强 | 相关乡镇人民政府 | 相关乡镇乡镇长 | 2022年 12月底
| 涉煤企业环境卫生集中整治。 | 巩固环境卫生集中整治成效，建立健全长效管理机制，切实减少无组织排放。 | 市生态环境局沁源分局 | 韩志强 | 县交通局 县能源局 县水利局 县应急管理局 县工信局 县自然资源局 县林草局 相关乡镇人民政府 | 王东钢 刘炎红 刘金虎 孙海源 刘兰瑞 郭永强 徐 靖 相关乡镇乡镇长 | 长期坚持
| 重点工业企业安装自动在线监控设施并联网。 | 重点工业企业完成污染源自动在线监控设施、用电监管平台、扬尘在线监测设施的安装，并与生态环境部门联网。 | 市生态环境局沁源分局 | 韩志强 | 相关乡镇人民政府 | 相关乡镇乡镇长 | 2022年 12月底
| 工业企业扬尘源头治理。 | 各工业企业结合实际，建设封闭式储料棚、车辆冲洗平台，配套洗扫车。车辆冲洗平台长效使用。采取机械+人工的方式，提高清扫效果，减少扬尘污染。 | 县能源局 县工信局 县自然资源局 | 刘炎红 刘兰瑞 郭永强 | 市生态环境局沁源分局 县应急局 | 韩志强 孙海源 | 长期坚持 | 煤炭企业由能源局负责，焦化企业由工信局负责，非煤矿山由自然资源局负责，其他企业由市生态环境局沁源分局负责
| “散乱污”点清零。 | 做好“散乱污”点（主要集中在王和等工业乡镇）的排查，严防“散乱污”点死灰复燃。 | 各乡镇 人民政府 | 各乡镇乡镇长 | 市生态环境局沁源分局 县发改和科技局 县工信局 县自然资源局 县市监局 | 韩志强 王江荣 刘兰瑞 郭永强 张云江 | 长期坚持
二、散煤污染治理攻坚行动 | 持续推进冬季清洁取暖，科学规划清洁取暖方式，确保居民可承受、效果可持续。 | 建成区内散煤清零，农村地区清洁取暖达到80%以上。县城周边12个村集中供热全覆盖。 | 县发改和科技局 | 王江荣 | 县能源局 县住建局 县农业农村局 各乡镇人民政府 | 刘炎红 贺奇伟 王银刚 各乡镇乡镇长 | 长期坚持
| 严防散煤复烧，严厉打击销售劣质煤。 | 已完成清洁取暖改造的用户不复烧散煤，暂未实施清洁取暖的地区要采用符合标准要求的煤炭产品。 | 县能源局 县市监局 | 刘炎红 张云江 | 相关乡镇人民政府 | 相关乡镇乡镇长 | 长期坚持
三、移动源污染治理攻坚行动 | 持续开展国三及以下柴油货车淘汰工作。 | 淘汰国三及以下排放标准的柴油货车、采用稀薄燃烧技术或“油改气”的老旧燃气车辆。 | 县交通局 | 王东钢 | 县交警大队 各乡镇人民政府 | 崔红生 各乡镇乡镇长 | 长期坚持
| 推广新能源车辆替代。 | 推进新能源车辆在出租、物流配送等领域的推广应用。重点运输企业、涉大宗物流运输企业要探索开展新能源车辆替代。 | 县工信局 县交通局 | 刘兰瑞 王东钢 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇乡镇长 | 长期坚持
| 保障油品质量，加大黑加油站（点）、流动加油车打击力度。 | 使用高品质油品，油品和车用尿素合格率达100%。严厉打击黑加油站（点）、流动加油车。 | 县市监局 | 张云江 | 县公安局 县商贸中心 | 申国伟 牛惠龙 | 长期坚持
| 运输结构调整，推进大型工矿企业铁路专用线建设或使用国六及新能源车辆运输。 | 推进年货运量150万吨以上工矿企业采用国六排放标准车辆或新能源车辆进行公路运输。 | 县发改和科技局 县工信局 县交通局 | 王江荣 刘兰瑞 王东钢 | 相关乡镇人民政府 | 相关乡镇乡镇长 | 长期坚持
| 持续加强非道路移动机械管控。 | 对建成区及周边施工工地的非道路移动机械摸底调查和编码登记，未登记编码的及时登记编码或清除出场。建设单位要督促施工单位严格使用符合环保排放标准的非道路移动机械。 | 市生态环境局沁源分局 | 韩志强 | 相关乡镇人民政府 | 相关乡镇乡镇长 | 2022年 12月底
| 持续加强货运车辆分流，减轻污染影响。 | 交口以北运输车辆向沁县分流，灵空山方向运输车辆经中峪-法中、李元-交口分流，尽量不经建成区。 | 县交警大队 | 崔红生 | 相关乡镇人民政府 | 相关乡镇乡镇长 | 2022年 12月底
四、扬尘污染治理攻坚行动 | 加强施工工地扬尘污染治理。 | 施工工地严格落实扬尘治理“六个百分之百”（重点是县发改和科技局分包的县城段河道生态治理工程），使用国二以上非道路移动机械，严禁夜间运输。 | 县住建局 | 贺奇伟 |  |  | 长期坚持 | 建成区内
|  |  | 各乡镇人民政府 | 各乡镇乡镇长 |  |  |  | 建成区外
| 加强裸地扬尘治理，对长期未开发的裸地、绿化带裸地、道路两侧裸地进行治理，采取透水铺装、绿化或硬化的方式彻底根治。 | 对胜利路10个节点裸地、胜利路两侧绿化带裸地、印刷厂裸地、红星塔片区裸地等进行治理。 | 县住建局 | 贺奇伟 | 相关乡镇人民政府 | 相关乡镇 乡镇长 | 长期坚持
|  | 对任之恭小学后裸地、职业中学对面裸地、西环路两侧裸地等进行治理。 | 县园林环卫事务中心 | 胡勇刚
|  | 对高速公路工地裸地进行治理。 | 县交通局 | 王东钢
| 加强堆场扬尘治理。 | 对土堆、煤堆、砂堆、渣堆、垃圾堆等“五堆”实施彻底清理，无法清理的及时苫盖，严防随风起尘。 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇乡镇长 | 县住建局 县农业农村局 | 贺奇伟 王银刚 | 长期坚持
| 加强道路扬尘治理。 | 在非冰冻期对主要货运道路、道路连接线、停车场、加油（气）站等实施常态化湿洗吸尘，防止路面、路肩积尘。 | 县交通局 县公路段 | 王东钢 闫红生 | 市生态环境局沁源分局 县工信局 县能源局 县应急局 各乡镇人民政府 | 韩志强 刘兰瑞 刘炎红 孙海源 各乡镇乡镇长 | 长期坚持
| 实施城市大清洗。 | 在非冰冻期要持续实施城市大清洗，建成区内每两周至少开展一次，特别是在污染天气过后要立即组织一次清洗，防止二次扬尘污染。 | 县住建局 县园林环卫事务中心 | 贺奇伟 胡勇刚 | 沁河镇人民政府 | 杜 嘉 | 长期坚持
五、面源污染治理攻坚行动 | 强化露天焚烧管控。 | 常态化严厉打击秸秆露天焚烧行为，提高秸秆综合利用水平。 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇乡镇长 | 县公安局 县林草局 县农业农村局 | 申国伟 徐 靖 王银刚 | 长期坚持
| 强化餐饮油烟管控，推广实施烧烤行业“碳改电”。 | 排放油烟的餐饮单位要全部安装油烟净化设施并与市场监管部门联网，开展餐饮单位油烟净化设施监测。 | 县市监局 | 张云江 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇乡镇长 | 长期坚持
六、重污染天气应对攻坚行动 | 做好秋冬季错峰生产。 | 制定《秋冬季重点行业工业企业错峰生产实施方案》，落实秋冬季错峰生产。 | 县工信局 | 刘兰瑞 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇乡镇长 | 2023年 3月底
| 做好重污染天气预测预警。 | 重污染期间加强调度，及时分析研判。 | 市生态环境局沁源分局 | 韩志强 | 县气象局 | 吴晓辉 | 2023年 3月底
| 做好重污染天气应急应对，及时启动应急减排措施。 | 根据市重污染天气应急办公室发布的预警及国家、省调度令要求，及时启动应急响应。 | 市生态环境局沁源分局 | 韩志强 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇乡镇长 | 2023年 3月底
| 做好京津冀“2+26”城市联防联控。 | 积极响应联防联控要求，及时启动相应应急减排措施。 | 市生态环境局沁源分局 | 韩志强 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇乡镇长 | 2023年 3月底
| 做好人工影响天气工作。 | 根据预测预报结果，及时采取人工降雨、降雪等方式，消除污染影响。 | 县气象局 | 吴晓辉 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇乡镇长 | 2023年 3月底
七、环境执法监管攻坚行动 | 开展工业企业全面排查检查，强化环境执法。 | 强化执法监测联动，打击各类环境违法行为，形成打击违法行为的高压态势。 | 市生态环境局沁源分局 | 韩志强 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇乡镇长 | 2023年 3月底
| 开展施工工地全面排查，做好扬尘污染防治。 | 对建成区内施工项目逐一排查，施工工地要严格落实扬尘治理“六个百分之百”，加装视频及在线监控。 | 县住建局 | 贺奇伟 | 县交通局 县水利局 县发改和科技局 | 王东钢 刘金虎 王江荣 | 长期坚持
| 持续开展机动车路查路检，打击各种机动车违法行为。 | 开展路查路检，查处柴油货车超标排放、车身车轮带泥带灰、抛洒遗漏、未苫盖或苫盖不完全等违法行为。 | 市生态环境局沁源分局 | 韩志强 | 县交警大队 县交通局 县住建局 | 崔红生 王东钢 贺奇伟 | 长期坚持